## 核价单 安装-001 (2) (hidden)
主要材料暂(报)价核价单
工程名称：上海理工大学老专家楼装修工程 | [18 empty] | 编号：装饰-001
序号 | 商务标中序号 |  | 材料名称 | 专业类 | 施工区域 | 使用部位 | 招投标阶段 |  |  |  |  | 施工阶段 | [5 empty] | 材料[变更]的理由【如有需填】 |  | 备注
| 分部 分项 | 暂估 单价表 |  |  |  |  | 暂定 或报价 | 品牌/ 规格/型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 品牌/ 规格/型号 | 单位 | 数量 | 承包方 申报价 | 投资监理 审核意见 | 业主方 审核意见 | 业主方 | 承包方
1 | 安-22 | 1 | 陶瓷坐式大便器 | 安装类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | 只 | 12 | 2000 | 北京东陶TOTO CSW719 | 只 | 12 | 1870 |  |  | --- | --- | 虹吸式盖板带缓冲
2 | 安-22 |  | 三角阀、软管 | 安装类 |  | 卫生间 | 报价 | 无 | 只 |  |  | TOTO | 只 | 12 | 90 | 为报价，不予调整 |  | --- | ---
3 | 安-22 |  | 密封盖 | 安装类 |  | 卫生间 | 报价 | 无 | 只 |  |  | TOTO | 只 | 12 | 40 | 为报价，不予调整 |  | --- | ---
4 | 安-21 | 31 | 陶瓷洗脸盆 | 安装类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | 只 | 12.12 | 1300 | 上海金佰利TOTO LW851 | 只 | 12 | 754 |  |  | --- | ---
5 | 安-23 | 2 | 洗脸盆水龙头 | 安装类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | 个 | 12.12 | 1200 | 上海金佰利TOTO DL321 | 只 | 12 | 728 |  |  | --- | ---
6 |  |  | 洗脸盆柜子 | 装饰类 |  | 卫生间 | [5 empty] | 上海金佰利台面BL-759Q | 只 | 12 | 4100 |  |  |  | 增加项目
7 |  |  | 墙面镜框 | 装饰类 |  | 卫生间 | [5 empty] | 上海金佰利 | 块 | 12 | 650 |  |  |  | 增加项目
8 | 安-24 | 3 | 淋浴器 | 安装类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | 组 | 12 | 1600 | 韩国进口TOTO RBS8003 | 组 | 12 | 2310
9 | 安-25 | 4 | 不锈钢水槽 | 安装类 |  | 厨房间 | 暂定价 | 无 | 只 | 12.12 | 1200 | 欧琳 1.0厚拉丝 8144 | 只 | 12.12 | 1244
10 | 安-25 |  | 水槽龙头 | 安装类 |  | 厨房间 | 报价 | 无 | 只 | 12 |  | 东陶 TOTO DK307 | 只 | 12 | 8122 | 为报价，不予调整
13 |  |  | 脱排油烟机 | 安装类 |  | 厨房间 | [5 empty] | 方太 EH12SG | 台 | 12 | 4832 |  |  |  | 增加项目
14 |  |  | 煤气灶 | 安装类 |  | 厨房间 | [5 empty] | 方太 HD2G | 台 | 12 | 2352 |  |  |  | 增加项目
15 |  |  | 热水器 | 安装类 |  | 厨房间 | [5 empty] | 方太 1102 | 台 | 12 | 1305 |  |  |  | 增加项目
16 | 饰-36 | 28 | 淋浴房成品 | 装饰类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | M2 | 48 | 1800 | 鼎豪 W-60油墨式玻璃 0.8钢化 | M2 | 48 | 870
19 | 饰-10 | 16 | 墙砖 | 装饰类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | M2 | 370 | 90 | 东鹏 YF63301 600*300 | M2 | 370 | 165
20 | 饰-3 | 10 | 地砖 | 装饰类 |  | 卫生间 | 暂定价 | 无 | M2 | 117.8 | 80 | 东鹏 63301 600*300 | M2 | 117.8 | 165
21 | 饰-10 | 16 | 墙砖 | 装饰类 |  | 厨房间 | 暂定价 | 无 | M2 |  | 90 | 东鹏 YF633403 600*300 | M2 |  | 165
22 | 饰-1 | 9 | 地砖 | 装饰类 |  | 厨房间 | 暂定价 | 无 | M2 | 63.2 | 80 | 东鹏 633405 600*300 | M2 | 63.2 | 165
23 |  |  | 墙砖 | 装饰类 |  | 卫生间 | [5 empty] | 骏仕 633001 600*300 | M2 |  | 156
24 |  |  | 地砖 | 装饰类 |  | 卫生间 | [5 empty] | 骏仕 633001 300*300 | M2 |  | 156
25 |  |  | 墙砖 | 装饰类 |  | 厨房间 | [5 empty] | 骏仕 63037 600*300 | M2 |  | 121
26 |  |  | 地砖 | 装饰类 |  | 厨房间 | [5 empty] | 骏仕 PB62503 600*600 | M2 |  | 196
27 | 饰-28 |  | 门锁 | 装饰类 |  | 门扇 | 报价 | 无 | 把 | 48 |  | 金典 A3020200-ET-GN | 把 | 48 | 189 | 为报价，不予调整
28 |  |  | 门吸 | 装饰类 |  | 门扇 | 报价 | 无 | 只 |  |  | 金典 | 只 |  | 19.5 | 为报价，不予调整
施工单位(盖章)： | [5 empty] | 监理单位(盖章)： | [5 empty] | 投资监理单位(盖章)： | [5 empty] | 建设单位(盖章)：
代表人： | [5 empty] | 代表人： | [5 empty] | 代表人： | [5 empty] | 代表人：
日 期： | [5 empty] | 日 期： | [5 empty] | 日 期： | [5 empty] | 日 期：

## 核价单 装饰-001
主要材料暂(报)价核价单
工程名称：上海理工大学 | [17 empty] | 编号：装饰类-001
序号 | 商务标中序号 |  | 材料名称 | 施工区域 | 使用部位 | 招投标阶段 |  |  |  |  | 施工阶段 | [5 empty] | 材料[变更]的理由【如有需填】 |  | 备注
| 分部 分项 | 暂估 单价表 |  |  |  | 暂定 或报价 | 品牌/ 规格/型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 品牌/ 规格/型号 | 单位 | 数量 | 承包方 申报价 | 投资监理 审核意见 | 业主方 审核意见 | 业主方 | 承包方
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
施工单位(盖章)： |  |  |  |  | 监理单位(盖章)： | [5 empty] | 投资监理单位(盖章)： | [5 empty] | 建设单位(盖章)：
代表人： |  |  |  |  | 代表人： | [5 empty] | 代表人： | [5 empty] | 代表人：
日 期： |  |  |  |  | 日 期： | [5 empty] | 日 期： | [5 empty] | 日 期：